План реализации проекта

«Проектный лагерь как форма интеграции традиционного и инновационного подходов к организации летнего отдыха»

|  |  |
| --- | --- |
| Задача | Сроки реализации |
| Изучение психолого-педагогических подходов и существующего опыта по организации летнего отдыха в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта | Январь-апрель 2017 |
| Определение условий и требований к созданию и внедрению модели летнего проектного лагеря в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта; | Январь-апрель 2017 |
| Выявление эффективных форм и способов создания развивающей среды для школьников посредством организации лагерной смены | Январь-апрель 2017 |
| Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях летнего проектного лагеря (Овладение педагогическими работниками методами и формами организации досуга в условиях лагеря) | Январь-апрель 2017 |
| Разработка и апробация Программы лагерной смены | Апрель – июнь 2017  |
| Отработка механизма, обеспечивающего выбор учащимися занятий в соответствии с их интересами и способностями | Май-июнь 2017 |
| Анализ проделанной работы, коррекция Программы в соответствии с анализом | Август-сентябрь 2017г. |
|  |  |
| Распространение опыта, накопленного в процессе реализации проекта, привлечение внимания педагогов к проблемам использования потенциала летнего проектного лагеря в работе с одарёнными детьми | Сентябрь-декабрь 2017 |

 Публичное представление результатов проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения | Уровень |
| 1.Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) |
| *Фестиваль региональных инновационных площадок* |  | *фестиваль* | *ИРО Кировской области* | *региональный* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.) |
| *Организация летней проектной деятельности в условиях реализации ФГОС начального и основного общего образования* | *Март 2017г* | *Семинар для вожатых отрядов* | *КОГОАУ КФМЛ* | *лицейский* |
| *«Воспитание и социализация личности обучающихся в условиях ФГОС»* | *Январь-май 2017 г* | *Школа вожатых* | *КОГОАУ КФМЛ* | *лицейский* |
| *3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов)* |
| *«Проектирование программы лагеря»* | *Апрель**2017 г* | *Семинар-практикум* | *КОГОАУ КФМЛ* | *лицейский* |
| *«Проектирование занятия по проектной деятельности в условиях лагеря в соответствии с ФГОС»* | *Май 2017* | *Семинар-практикум* | *КОГОАУ КФМЛ* | *лицейский* |
|  |  |  |  |  |

Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Продукт | Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений |
| 1 | Семинар «Организация подготовительной работы по подготовке педагогических кадров к работе в профильной смене» | Распространение опыта, накопленного в процессе работы, привлечение внимания педагогов к проблемам использования потенциала летнего лагеря в работе с одарёнными детьми |
| 2 | Семинар-практикум «Проектирование Программы лагерной смены» |
| 3 | Деловая игра «Организация летней проектной смены силами педагогического и родительского коллектива» |