**План реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача | Сроки реализации | Результат (конечная продукция) |
| **1 этап. Подготовительный** |
| Организация положительного самоопределения участников площадки | Январь 2020 | Отчет психолога о готовности к сотрудничеству  |
| Проведение стартового семинара по обсуждению плана работы по теме площадки  | Февраль 2020 | План работы площадки |
| Изучение нормативной документации по вопросам площадки  | Январь-март 2020 | Банк нормативной документации |
| Организация психолого-педагогического сопровождения всех участников РИП | В течение работы  | План работы психолога, банк методик |
| Информационная поддержка РИП | Февраль 2020 | Сайт лицея |
| Анализ исходной ситуации на начало работы площадки | Март 2020 | Отчет учителей-предметников, кл. руководителей, психолога |
| Информирование общественности о работе РИП | Сентябрь 2020 | Родительские собрания |
| **2 этап. Основной.** |
| Подготовка и подписание соглашений с социальными партнерами (ПФР, Банк России, Сбербанк, Почта-Банк, Банк «Хлынов», Современный деловой институт, ООО «Ажио-финанс» и пр. | Май 2020-Сентябрь 2020 | Наличие соглашений |
| Демонстрация педагогического мастерства учителей лицея | Май 2020 | Педагогический совет, Фестиваль открытых уроков |
| Открытые мероприятия лицея по теме РИП | Январь 2020-декабрь 2021 | Семинары, открытые уроки, мастер-классы |
| Мониторинг уровня изменений в развитии познавательной, коммуникативной, мотивационной сфер личности школьников. | Сентябрь 2020-май 2021 | Методические рекомендации для учителей-предметников и кл. руководителей |
| Разработка методических рекомендаций по внедрению курса финансовой грамотности и механизмов взаимодействия с социальными партнерами  | Декабрь 2020-март 2021 | Методические рекомендации по внедрению курса;Банк данных возможных социальных партнёров |
| Разработка системы краткосрочных курсов по проблеме РИП (Совместно с ИРО Кировской обл.)) | Март 2020 | Программа курсовой подготовки |
| 1. **этап. Аналитический**
 |
| Мониторинг эффективности деятельности РИП | Апрель-май 2021 | Отчет психолога  |
| Анализ полученных результатов работы площадки | Сентябрь-декабрь 2021 | Отчет руководителя площадки |
| Подведение итогов работы | Декабрь 2021 | Заседание НМС лицея |